Приложение № 2

**ПЛАН  
мероприятий по актуализации данных в Справочнике организаций  
АИС «Статистика» (для библиотек, культурно-досуговых учреждений,  
детских школ искусств)**

**Задача**. Актуализация данных в отраслевых справочниках

для обеспечения качества статистической отчетности

**Цель**: Обеспечение полного соответствия данных в справочнике организаций АИС «Статистика» реальному состоянию сети организаций (библиотек, клубов/домов культуры, детских школ искусств) на территории   
субъектов Российской Федерации

**Срок выполнения**: с 01.10.2025 до 28.11.2025

**Участники процесса и их зоны ответственности:**

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» (далее – ГИВЦ Минкультуры России):

1.1. Техническая и методологическая поддержка процесса;

1.2. Мониторинг общего прогресса актуализации;

1.3. Фиксация внесенных изменений и закрытие периода редактирования.

2. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры:

2.1. Организационно-распорядительная функция в регионе.

2.2. Информирование и формирование задания для организаций, назначенных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере культуры ответственными за предоставление первичной информации по [формам](consultantplus://offline/ref=B2E868D462985517D4C2EB5A1FF1203698D7251E49BAA4BE7A955A702DC276F367872072277113AFD289B85DF2DF2D1999AB225F49D065B6x2x1I) федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) № 6-НК, № 7-НК, № 1-ДШИ   
и ведомственных мониторингов для каждого вида деятельности (детские школы искусств, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) (далее – Ответственные организации).

2.3. Мониторинг и актуализация сведений о контактных данных Ответственных организаций в субъекте Российской Федерации[[1]](#footnote-1).

2.4. Информирование Министерства культуры Российской Федерации» (далее – Минкультуры России) о завершении работы в установленный срок.

3. Ответственные организации:

3.1. Внесение изменений в справочник АИС «Статистика» по курируемому виду организаций (детские школы искусств, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), действующих на территории субъекта, включая все организации культуры, независимо от формы деятельности и ведомственной принадлежности.

3.2. Проверка актуальности данных: наименование, адрес, статус, ИНН, КПП, ФИО руководителя, контакты и т.д. – все поля карточки организации.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1: Подготовительный | | | | |
| 1.1 | Подготовка и направление в исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры документации по проведению работ | 13.09.2025 | 01.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.2 | Подготовка технического задания на актуализацию полей карточки организации в справочнике АИС «Статистика» | 13.09.2025 | 26.09.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.3 | Размещение в открытом доступе методических рекомендаций по работе со справочником организаций | 13.10.2025 | 24.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.4 | Создание закрытого канала в мессенджере МАХ с доступом авторизованных пользователей для дополнительной консультационной поддержки и обеспечения работы | 13.10.2025 | 24.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.5 | Создание форм рабочих отчетов для мониторинга процесса | 01.10.2025 | 24.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.6 | Подготовка презентации и дополнительных материалов для установочного совещания в режиме ВКС | 13.10.2025 | 22.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.7 | Информирование заинтересованных лиц (представителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере культуры и Ответственных организаций) о месте проведения вебинара (ссылка на ВКС) | 13.10.2025 | 15.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.8 | Проведение установочного совещания в режиме ВКС[[2]](#footnote-2) | 22.10.2025 | 27.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры,  Ответственные организации |
| 1.9 | Публикация по портале ГИВЦ Минкультуры России записи вебинара | 28.10.2025 | 31.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 1.10 | Рассылка презентации, дополнительных материалов и расшифровки FAQ всем участникам вебинара | 28.10.2025 | 31.10.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| Этап 2: Организационный | | | | |
| 2.1 | Актуализация (при необходимости) сведений об Ответственных организациях |  | 01.10.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры |
| 2.2 | Информирование Ответственных организаций (по видам учреждений) о необходимости выполнения Плана |  | 01.10.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры |
| 2.3 | Направление контактных данных должностных лиц исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере культуры, назначенных ответственными за координацию работ по выполнению Плана мероприятий в субъекте Российской Федерации в ГИВЦ Минкультуры России |  | 29.09.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры |
| 2.4 | Информирование всех организаций курируемого вида (детские школы искусств, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), действующих на территории субъекта, включая все организации культуры, независимо от формы деятельности и ведомственной принадлежности, о необходимости предоставления в Ответственную организацию информации об изменениях, произошедших в 2025 году (ликвидация, переименование, смена руководителя, реорганизация) | 01.10.2025 | 20.10.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры |
| Этап 3: Работа со справочником | | | | |
| 3.1 | Анализ справочника организаций АИС «Статистика» на предмет актуальности и соответствия требованиям ГИВЦ Минкультуры России | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ответственные организации |
| 3.2 | Сбор информации об изменениях, не отраженных в справочнике организаций АИС «Статистика», по всем организациям курируемого вида (детские школы искусств, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), действующим на территории субъекта, включая все организации культуры, независимо от формы деятельности и ведомственной принадлежности | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Ответственные организации |
| 3.3 | Сверка данных с официальными источниками (сайты организаций, данные ФНС России, приказы о назначении руководителей) | 01.10.2025 | 05.11.2025 | Ответственные организации |
| 3.4 | Внесение изменений в АИС «Статистика»[[3]](#footnote-3) | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Ответственные организации |
| 3.5 | Промежуточный контроль | 27.10.2025 | 07.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры,  Ответственные организации |
| 3.5.1 | Предоставление в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в сфере культуры промежуточного отчета о ходе работ | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Ответственные организации |
| 3.5.2 | Подведение промежуточных итогов в формате онлайн-совещания (при необходимости), обработка проблем и возникающих вопросов | 27.10.2025 | 08.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры,  Ответственные организации |
| Этап 4: Проверка и согласование | | | | |
| 4.1 | Внутрирегиональная проверка | 10.11.2025 | 19.11.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры,  Ответственные организации |
| 4.2 | Проверка со стороны ГИВЦ Минкультуры России | 10.11.2025 | 17.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 4.3 | Формирование сводного отчета по результатам проведенной работы по всем субъектам Российской Федерации с выделением отстающих регионов и организаций, не менявших данные длительное время [[4]](#footnote-4) | 10.11.2025 | 17.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 4.4 | Отработка регионами замечаний в соответствии с выявленными недочетами | 10.11.2025 | 19.11.2025 | исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры,  Ответственные организации |
| Этап 5: Завершение работ и отчетность | | | | |
| 5.1 | Подготовка аналитической информации по результатам актуализации, включающей, помимо прочих данных, перечень проблемных вопросов | 20.11.2025 | 28.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 5.2 | Направление информации об итогах кампании в Минкультуры России и исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры | 20.11.2025 | 28.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |
| 5.3 | Перевод справочника организаций АИС «Статистика» в режим ограниченного редактирования с описанием закрытых полей | 28.11.2025 | 28.11.2025 | ГИВЦ Минкультуры России |

1. Актуальная информация о контактных данных Ответственных организаций по направлениям деятельности публикуются на странице авторизации в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России <https://statais.mkrf.ru/documentation/SVOD_OO_Contacts.pdf> . [↑](#footnote-ref-1)
2. Повестка: Представление цели и сроков кампании по актуализации. Разбор технических инструкций (демонстрация интерфейса АИС «Статистика»). Анализ текущей ситуации, разбор типовых ошибок. Ответы на вопросы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для действующих организаций – актуализировать все реквизиты; для новых организаций – добавить запись   
   в справочник; для ликвидированных/реорганизованных – поставить соответствующую отметку, указать дату и номер правового акта. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сводный отчет содержит информацию о субъектах Российской Федерации, где работа завершена/не завершена, и детализацию в виде списка организаций, требующих дополнительного внимания в связи с отсутствием изменений в течение длительного времени. [↑](#footnote-ref-4)